## Hoja1
ID | Caso de Uso | Resumen de Tareas | Estimación
CU-01 | Registrar Admin/Auditor | Setup BD (Prisma), API de registro (NestJS), hash de contraseñas, script de seeding inicial. | 8 h
CU-02 | Registrar Usuario Propietario | Endpoint restringido a Admin, UI de registro (Frontend), validación de unicidad en BD. | 4 h
CU-03 | Registrar Ecosistema IoT | Modelo relacional (Prisma), endpoints CRUD, UI de gestión para el Propietario. | 5 h
CU-04 | Aprovisionar Nodo IoT | Lógica de generación PKI/CSR, guardado de huella pública en BD, empaquetado de bundle criptográfico. | 12 h
CU-05 | Autenticar Usuario | API Login con JWT, middleware para rutas, UI de Login y gestión del token en cliente. | 10 h
CU-06 | Autenticar Nodo IoT | Configuración Traefik para mTLS, validación de certificado cliente, bloqueo de tráfico no firmado. | 12 h
CU-07 | Revocar Identidad/Certificado | Endpoint de cambio de estado, invalidación de JWT, actualización/bloqueo de certificados en el Gateway. | 8 h
CU-08 | Transmitir Telemetría | Setup de Fastify, creación de endpoint POST, validación criptográfica de la firma del payload. | 8 h
CU-09 | Almacenar Off-Chain | Conexión a MongoDB, configuración de colección Time Series, inserción de datos indexados. | 6 h
CU-10 | Anclar Evidencia On-Chain | Cálculo de hash (SHA-256), integración con API de FireFly, transacción on-chain y verificación de correspondencia. | 7 h
|  | Carga Total Estimada del Sprint 2 | ~80 h