## Sprint 1
Tarea | Descripción Técnica | Estimación
Metodología y Diseño (PUD) | Definición de Casos de Uso, modelo de dominio, diagrama de despliegue y diseño inicial de la arquitectura Zero-Trust. | 12 h
Infraestructura Base y Pruebas | Creación de docker-compose.yml. Configuración de redes internas, volúmenes y base de datos (PostgreSQL). Pruebas de resiliencia (caída y recuperación de contenedores) y persistencia de datos. | 14 h
Documentación de Infraestructura | Redacción técnica en la memoria: justificación de las decisiones de infraestructura, diagramas de red y manual de despliegue local. | 8 h
Calidad y DevSecOps | Despliegue del servidor SonarQube, configuración profunda de SonarScanner, definición de Quality Gates personalizados, exclusiones de cobertura y diseño del pipeline CI/CD. | 14 h
Despliegue Blockchain (FireFly) | Levantamiento de la red Hyperledger FireFly local. Configuración de nodos, pruebas de conectividad de la API REST interna y despliegue del explorador DLT. | 16 h
Setup de Microservicios | Inicialización del ecosistema NestJS, configuración de variables de entorno seguras (.env), y estructura de carpetas de los repositorios. | 6 h
TOTAL SPRINT 1 |  | 70 horas

## Sprint 2
ID | Caso de Uso | Tareas Principales | Estimación
CU-01 | Registrar Admin/Auditor | Setup BD (Prisma), API de registro (NestJS), hash de contraseñas, script de seeding inicial. | 8 h
CU-02 | Registrar Usuario Propietario | Endpoint restringido a Admin, UI de registro (Frontend), validación de unicidad en BD. | 4 h
CU-03 | Registrar Ecosistema IoT | Modelo relacional (Prisma), endpoints CRUD, UI de gestión para el Propietario. | 5 h
CU-04 | Aprovisionar Nodo IoT | Lógica de generación PKI/CSR, guardado de huella pública en BD, empaquetado de bundle criptográfico. | 12 h
CU-05 | Autenticar Usuario | API Login con JWT, middleware para rutas, UI de Login y gestión del token en cliente. | 10 h
CU-06 | Autenticar Nodo IoT | Configuración Traefik para mTLS, validación de certificado cliente, bloqueo de tráfico no firmado. | 12 h
CU-07 | Revocar Identidad/Certificado | Endpoint de cambio de estado, invalidación de JWT, actualización/bloqueo de certificados en el Gateway. | 8 h
CU-08 | Transmitir Telemetría | Setup de Fastify, creación de endpoint POST, validación criptográfica de la firma del payload. | 8 h
CU-09 | Almacenar Off-Chain | Conexión a MongoDB, configuración de colección Time Series, inserción de datos indexados. | 6 h
CU-10 | Anclar Evidencia On-Chain | Cálculo de hash (SHA-256), integración con API de FireFly, transacción on-chain y verificación de correspondencia. | 7 h
TOTAL SPRINT 2 |  |  | ~80 h

## Sprint 3
ID | Tareas Principales | Estimación
CU-11: Visualizar Estado | Endpoints GET de telemetría, UI del dashboard del propietario, gráficas/tablas básicas en la Web App. | 6 h
CU-12: Autorizar Acceso | Lógica de concesión de permisos, integración con FireFly (smart contracts/mensajes), UI de gestión de accesos. | 10 h
CU-13: Revocar Acceso | Inversión del CU-12, invalidación de tokens/permisos en la DB y trazabilidad del evento en la DLT. | 5 h
CU-14: Validar Integridad | Lógica criptográfica pesada: cálculo de hashes off-chain, consulta de la firma inmutable a FireFly y lógica de comparación. | 10 h
CU-15: Consultar Veredicto | Integración HTTP con el Sistema Externo de Análisis, parseo de respuestas y mapeo de niveles de riesgo. | 6 h
CU-16: Visualizar Logs | Consultas de solo lectura al registro inmutable para el rol AUDITOR, presentación segura de la información en frontend. | 6 h
DevSecOps y QA | Pruebas unitarias/E2E (Jest) y superación del Quality Gate de SonarQube para mantener ese 100% de cobertura. | 7 h
TOTAL SPRINT 3 |  | 50 horas